Programa Ejecutivo de Perforación Proyecto Exploratorio

WOOLIS & TOJOL

WOOLIS-1EXP

TOJOL-1EXP

WOOLIS-2EXP

UG: México

Bloque 31

Yacimiento: Woolis & Tojol

ÍNDICE DE CONTENIDO

1.	Sección de revisión del documento	4

2.	Alcance del proyecto	5

3.	Descripcion de las Etapas de Perforacion y Abandono de Pozo	5

4.	Información General de los Pozos	6

5.	Tiempos Operativos	9

6.	Resumen Ejecutivo	10

6.1	Ubicación Geográfica de los pozos	10

6.2	Objetivos de los pozos	11

6.3	Resumen ejecutivo de perforación	12

6.3.1	Woolis - 1Exp	12

6.3.2	Tojol - 1Exp [Caso Base]	13

6.3.3	Woolis - 2Exp [Caso Contingente]	14

6.4	Resumen de tiempos	15

6.4.1	Woolis - 1Exp	15

6.4.2	Tojol - 1Exp [Caso Base]	15

6.4.3	Woolis - 2Exp [Caso Contingente]	15

7.	Trayectorias	15

7.1	Woolis - 1Exp	15

7.2	Tojol - 1Exp [Caso Base]	17

7.3	Woolis - 2Exp [Caso Contingente]	18

8.	Profundidades de asentamiento y propiedades de los revestimientos.	19

9.	Amenazas, barreras de prevención y mitigación	23

9.1	Fase Conductora	23

9.2	Fase superficie	24

9.3	Fase Intermedia	25

9.4	Fase Aislación	26

9.5	Abandono	27

10.	SECUENCIA OPERATIVA	27

10.1	Preparativo previo al inicio de la perforación	27

10.2	Fase I – Conductor 36” x 30” a 200 m	27

10.2.1	Principales Amenazas asociados	27

10.2.2	Secuencia operativa	28

10.3	Fase II – Superficie 17-1/2” x 13-3/8” a 540 – 550 m MD	30

10.3.1	Principales Amenazas asociados	30

10.3.2	Secuencia operativa	30

10.4	Fase III – INTERMEDIA 12 1/4” X 9-5/8” a 850 - 1100 m MD	33

10.4.1	Principales Amenazas asociados	33

10.4.2	Secuencia operativa	33

10.5	Fase IV – AISLACIÓN 8 ½” X 7” a 1270 m MD – 1800 m MD.	34

10.5.1	Principales Amenazas asociados	34

10.5.2	Secuencia operativa	35

10.6	Fase V – ABANDONO	36

10.6.1	Principales Amenazas asociados	36

10.6.2	Secuencia operativa para el abandono.	36

11.	ANEXOS	37

11.1	Curva de Avance Woolis-1Exp / Tojol-1Exp (Caso Base) / Woolis-2Exp (Caso Contingente)	37

- Sección de revisión del documento

| Fecha | Versión | Sección revisada / Detalles | Revisado por |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 Dic 2022 | 1 | Generación del documento original | Luis Nieto/Wilman Terreros |
| 26 Dic 2022 | 2 | Ajuste altura de agua y abandonos |  |
| 15 Mar 2023 | 3 | Actualización de diámetros de sección conductora Definición de tipo de abandono |  |
| 05 Ene 2024 | 4 | Actualización información de acuerdo a la versión final del SOR. |  |
| 17 Ene 2024 | 5 | Revisión superintendente. | Adrian Zanga. |
| 13 Oct 2025 | 6 | Actualización de Programas de acuerdo a nuevo alcance y nueva versión de SOR (v9) |  |

- Alcance del proyecto

El alcance del proyecto incluye la planificación, diseño detallado por especialidad y ejecución de los servicios, para la perforación y abandono de 2 pozos, uno a continuación del otro, de acuerdo con alguno los dos siguientes escenarios:

- Escenario Base: Perforación y abandono (de forma temporal o permanente) de 1 pozo y posteriormente perforación y abandono (de forma temporal o permanente) del segundo pozo ubicado en otra locación distinta a la del primer pozo, pero dentro del mismo bloque. Este escenario implica la movilización de la Plataforma Autoelevable [PAE] por una distancia de 4 Km aproximadamente.

- Escenario Contingente: Perforación y abandono (de forma temporal o permanente) de 1 pozo y posteriormente perforación y abandono (de forma temporal o permanente) del segundo pozo ubicado en la misma locación que el primer pozo. Este escenario no implica movilización de la PAE.

Nota: El 1er pozo a perforarse es común a ambos escenarios.

La decisión sobre cuál de los 2 escenarios se ejecutará (base o contingente), se realizará luego de haber finalizado la perforación del primer pozo:

A continuación, se muestra un esquema con los escenarios descriptos:

- Descripcion de las Etapas de Perforacion y Abandono de Pozo

El alcance de la perforación para los 2 pozos (ya sea de acuerdo con el escenario base o contingente) se describe de la siguiente manera:

Escenario BASE:

Pozos Woolis-1EXP y Tojol-1EXP

- Pozo Woolis-1EXP: Pozo dirigido tipo “J” de cuatro fases cuya inclinación máxima será de aproximadamente 57°. Durante la perforación se realizará toma de información con LWD, toma de presiones de formación, identificación de fluidos de formación, toma de muestras de fluido de formación y pruebas transitorias de presión. Posteriormente se abandonará el pozo.

- Pozo Tojol-1EXP: Pozo dirigido tipo “J” de cuatro fases cuya inclinación máxima será de aproximadamente 50° finalizando con una inclinación de 29°. Durante la perforación se realizará toma de información con LWD, toma de presiones de formación, identificación de fluidos de formación y toma de muestras de fluido de formación. Posteriormente se abandonará el pozo.

Escenario CONTINGENTE:

Pozo Woolis-1EXP y Woolis-2EXP

- Pozo Woolis-1EXP [mismo pozo que el escenario base]: Pozo dirigido tipo “J” de cuatro fases cuya inclinación máxima será de aproximadamente 56°. Durante la perforación se realizará toma de información con LWD, toma de presiones de formación, identificación de fluidos de formación, toma de muestras de fluido de formación y pruebas transitorias de presión. Posteriormente se abandonará el pozo.

- Pozo Woolis-2EXP: Pozo dirigido tipo “J” de cuatro fases cuya inclinación máxima será de aproximadamente 47°. Durante la perforación se realizará toma de información con LWD, toma de presiones de formación, identificación de fluidos de formación y toma de muestras de fluido de formación. Posteriormente se abandonará el pozo.

- Información General de los Pozos

Nombre del pozo	WOOLIS-1EXP

Yacimiento	WOOLIS

Clasificación de pozo	Exploratorio

Tipo De Pozo	Productor Oil

Tipo de Terminación 	Ninguna

Tipo de Abandono 	Temporal o Permanente

Equipo de Perforación	Por Definir

TD Conductor 36”	200 m TVD – 200 m MD

TD Superficie 17-1/2”	522 m TVD – 540 m MD

TD Intermedia 12-1/4”	870 m TVD – 1101 m MD

TD Aislación 8-1/2”	1248 m TVD – 1795 m MD

Radio de Tolerancia	de 50 m de radio al punto de entrada al objetivo

Lámina de agua	22 m

Mesa Rotaria	40 m

Coordenadas de Referencia	WGS-84 / UTM-15

(Superficie)	X: 356.950,97 m

Y: 2.011.774,55 m

(Tope Objetivo Principal – i0)	X: 356.410,56 m

Y: 2.011.259,85 m

1000 m TVD – 1340 m MD

(Tope Objetivo Principal – w0)	X: 356.212,29 m

Y: 2.011.070,9 m

1200 m TVD – 1708 m MD

Todas las profundidades son respecto a la mesa rotaria.

Nombre del pozo	TOJOL-1EXP [Caso BASE]

Yacimiento	TOJOL

Clasificación de pozo	Exploratorio

Tipo De Pozo	Productor Oil

Tipo de Terminación 	Ninguna

Tipo de Abandono 	Temporal o Permanente

Equipo de Perforación	Por Definir

TD Conductor 36”	200 m TVD – 200 m MD

TD Superficie 17-1/2”	525 m TVD – 545 m MD

TD Intermedia 12-1/4”	754 m TVD – 857 m MD

TD Aislación 8-1/2”	1260 m TVD – 1436 m MD

Radio de Tolerancia	de 50 m de radio al punto de entrada al objetivo

Lámina de agua	23 m

Mesa Rotaria	40 m

Coordenadas de Referencia	WGS-84 / UTM-15

(Superficie)	X: 354.163,91 m

Y: 2.011.785,78 m

(Tope Objetivo Principal 1 - UTC)	X: 353.856,73 m

Y: 2.011.791,79 m

765 m TVD – 869 m MD

(Tope Objetivo Principal 2 – i0)	X: 353.687,38 m

Y: 2.011.916,25 m

1135 m TVD – 1298 m MD

Todas las profundidades son respecto a la mesa rotaria.

Nombre del pozo	WOOLIS-2EXP [Caso CONTINGENTE]

Yacimiento	WOOLIS

Clasificación de pozo	Exploratorio

Tipo De Pozo	Productor Oil

Tipo de Terminación 	Ninguna

Tipo de Abandono 	Temporal o Permanente

Equipo de Perforación	Por Definir

TD Conductor 36”	200 m TVD – 200 m MD

TD Superficie 17-1/2”	525 m TVD – 542 m MD

TD Intermedia 12-1/4”	875 m TVD – 1029 m MD

TD Aislación 8-1/2”	1045 m TVD – 1283 m MD

Radio de Tolerancia	de 50 m de radio al punto de entrada al objetivo

Lámina de agua	22 m

Mesa Rotaria	40 m

Coordenadas de Referencia	WGS-84 / UTM-15

(Superficie)	X: 356.950,87 m

Y: 2.011.774,87 m

(Tope Objetivo Principal – w1)	X: 357.254,60 m

Y: 2.011.387,07 m

930 m TVD – 1110 m MD

(Tope Objetivo Principal – i0)	X: 357.282,60 m

Y: 2.011.351,33 m

990 m TVD – 1193 m MD

Todas las profundidades son respecto a la mesa rotaria.

- Tiempos Operativos

|  | Woolis-1Exp | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Método Constructivo | CONV-OFFSHORE | Escenario base y contingente |
| MD etapa Producción (m) | 1795 |  |
| DTM [días] | 6 |  |
| CONDUCTOR + SUPERFICIE + INTERMEDIA + PRODUCCION [días] | 34 | Incluye mini-DST |
| ABANDONO [días] | 7 | Temporal o Permanente |
| TOTAL | 47 |  |

Tabla 1 – Tiempos operativos estimados: WOOLIS-1EXP

|  | Tojol-1Exp | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Método Constructivo | CONV-OFFSHORE | Escenario Base a continuación de WOOLIS-1EXP |
| MD etapa Producción (m) | 1436 |  |
| DTM [días] | 8 |  |
| CONDUCTOR + SUPERFICIE + INTERMEDIA + PRODUCCION | 31 |  |
| ABANDONO | 7 | Temporal o Permanente |
| TOTAL | 46 |  |

Tabla 2 – Tiempos operativos estimados: TOJOL-1EXP

|  | Woolis-2Exp | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Método Constructivo | CONV-OFFSHORE | Escenario Contingente, a continuación de WOOLIS-1EXP |
| MD etapa Producción (m) | 1283 |  |
| DTM | - |  |
| CONDUCTOR + SUPERFICIE + INTERMEDIA + PRODUCCION | 26.5 |  |
| ABANDONO | 7 | Temporal o Permanente |
| TOTAL | 33.5 |  |

Tabla 3 – Tiempos operativos estimados: WOOLIS-2EXP

- Resumen Ejecutivo

  - Ubicación Geográfica de los pozos

Los pozos Woolis (1 y 2) se encuentran ubicados en el Bloque 31 del Golfo de México en aguas mexicanas, aproximadamente 9.2 km al Nor-Este del puerto Coatzacoalcos del estado de Veracruz. La lámina de agua en esta zona es de 22 m.

El pozo Tojol se encuentran ubicado en el Bloque 31 del Golfo de México en aguas mexicanas, aproximadamente 8 km al Nor-Este del puerto Coatzacoalcos del estado de Veracruz y a 3,5 km de los pozos de Woolis. La lámina de agua en esta zona es de 23 m.

Imagen 1 – Mapa de ubicación yacimientos Woolis y Tojol

  - Objetivos de los pozos

El pozo Woolis-1EXP será el primer pozo a perforarse del plan de exploración. Será perforado direccionalmente hasta 1795 m MD / 1248 m TVD de profundidad, compartiendo misma locación con el pozo Woolis-2EXP [en caso de perforarse este último]. Se ubicará costa afuera, en aguas de 22 metros de profundidad. Consta de dos objetivos principales en la formación i0 y w0. Los objetivos del pozo son:

- Completar las actividades comprometidas en el Plan de Exploración aprobado por la SENER [ex CNH].

- Recolectar datos de buena calidad de todo el pozo a partir de registros geofísicos, toma de puntos de presión, muestras e identificación de fluidos y tomas transitorias de presión a través de la herramienta “mini-DST”.

- Taponar y abandonar temporal o definitivamente el pozo, cumpliendo plenamente con las regulaciones de la SENER de México.

El pozo Woolis-2EXP es el pozo considerado como contingente en caso de no conseguir resultados satisfactorios durante la perforación del pozo Woolis-1Exp. Será perforado direccionalmente hasta 1283 m MD / 1045 m TVD de profundidad, compartiendo misma locación con el pozo Woolis-1Exp. Se ubicará costa afuera, en aguas de 22 metros de profundidad. Consta de dos objetivos principales en las formaciones i0 y w1, y un objetivo secundario en la formación w2. Los objetivos del pozo son:

- Completar las actividades comprometidas en el Plan de Exploración aprobado por la SENER [Ex CNH].

- Recolectar datos de buena calidad de todo el pozo a partir de registros geofísicos, toma de puntos de presión y muestras e identificación de fluidos.

- Taponar y abandonar temporal o definitivamente el pozo, cumpliendo plenamente con las regulaciones de la SENER de México.

El pozo Tojol-1EXP será perforado direccionalmente hasta 1436 m MD / 1260 m TVD de profundidad, en una locación a 3,3 kilómetros de la locación de los pozos Woolis. Se ubicará costa afuera, en aguas de 23 metros de profundidad. Consta de dos objetivos principales en las formaciones UTC [Upper Turbiditic Complex] e i0. Los objetivos del pozo son:

- Completar las actividades comprometidas en el Plan de Exploración aprobado por la SENER [Ex CNH].

- Recolectar datos de buena calidad de todo el pozo a partir de registros geofísicos, toma de puntos de presión y muestras e identificación de fluidos.

- Taponar y abandonar temporal o definitivamente el pozo, cumpliendo plenamente con las regulaciones de la SENER de México.

  - Resumen ejecutivo de perforación

    - Woolis - 1Exp

El pozo Woolis-1EXP será perforado como se describe a continuación:

| Fm | Sec | CASING Y SEC | DETALLE DE LA FASE |
| --- | --- | --- | --- |
| A | CONDUCTOR | 36” X 30” | Fase Conductora 36’’: Perforar con trépano de 36” y BHA convencional usando como fluido de perforación agua de mar y píldoras viscosas cada 10 m perforados. Profundidad de la sección estimada en ~200 m TVD / MD donde se dejará lodo base agua de densidad 1.2 sg. Correr tubería de revestimiento de 30”, 310 lb/ft, X-56, conexión bluedock e instalar butt Weld sub +/- 60 m por debajo del lecho marino. Cementar casing de 30” hasta el lecho marino de forma convencional e instalar el desviador de flujo (diverter) para perforar la próxima sección. |
| A | SUPERFICIE | 17-1/2” X 13-3/8” | Fase Guía 17-1/2”: Perforar con trépano de 17 1/2” y motor de fondo hasta ~ 522 m TVD / 540 m MD usando fluido de perforación base agua 1.2 - 1.25 sg. En esta sección se iniciará trabajo direccional con el KOP en +/- 210 m MD (10 m por debajo del zapato de 30”) y construyendo inclinación hasta 33°. El pozo será desplazado en un rumbo (azimut) de 226.4° con máxima severidad de Pata de Perro (DLS por sus siglas en inglés) de 3°/30m. Se tomarán los perfiles LWD (GR + Resistividad + Sonico en modo memoria). Posteriormente se correrá tubería de revestimiento de 13.3/8”, 61 lb/ft, K-55 TBL y se colgará sobre el butt Weld sub de 30”. Cementar con tope de cemento planificado hasta 70 m bajo mudline (130 m por encima de la profundidad del zapato de 30”). Instalar placa base y sección A de cabezal de pozo, BOP de 18-3/4” y realizar las pruebas de presión. Hacer evaluación de cemento de casing de 13 3/8”. |
| B |  |  |  |
| C | INTERMEDIA | 12-1/4 X 9-5/8” | Fase Intermedia 12-1/4”: Luego de bajar y contactar tope de cemento con el BHA de 12.1/4” se realizará cambio de lodo base agua a lodo base aceite a densidad 1.30 – 1.38 sg. Perforar buchaca (shoe track), limpiar y perforar 3 m de formación para hacer prueba de Integridad de Formación (FIT por sus siglas en inglés). Continuar perforando con herramienta Direccional y trépano de 12.1/4” hasta ~ 870 m TVD / 1100 m MD, construyendo inclinación hasta 56.7° en un azimut de 226.4° con máxima severidad de Pata de Perro (DLS por sus siglas en inglés) de 3°/30 m. Tomar los perfiles LWD (GR + Resistividad, Sónico). Correr tubería de revestimiento de 9.5/8”, 43.5 – 53.5 lb/ft, N80Q, TBL hasta superficie y colgar en el anillo de 13 3/8”. Cementar con tope de cemento hasta mínimo 100 m encima de la zapata de 13 3/8”. Levantar BOP, colgar tubería de revestimiento en superficie, cortar tubería de 9.5/8”, montar cabezal de pozo sección B, probar cabezal de pozo, montar nuevamente la BOP de 18-3/4” y realizar las pruebas de presiones correspondientes. |
| D | AISLACIÓN | 8-1/2” X 7” | Fase de Aislación 8-1/2”: Bajar con BHA de 8.1/2”, contactar tope de cemento y realizar prueba de presión de casing de 9.5/8”, rotar cemento y buchaca (shoe track), y perforar 3 m de formación nueva. Realizar la Prueba de Integridad de Formación (FIT). Perforar con lodo base aceite 1.38 – 1.41 sg a través de las formaciones de interés “i0” y “w0” con barrena 8.1/2” hasta 1248 m TVD / 1795 m MD. El trabajo direccional consiste en mantener la tangente en 57° en dirección 226° hasta la profundidad final del pozo. Tomar los perfiles requeridos en LWD (GR + Resistividad en la barrena, Densidad Neutrón, Sónico, 30 puntos de presión, 8 muestras de fluidos de formación y 10 identificaciones de fluido de formación). Posteriormente realizar mini-DST como prueba de transientes de presión. Bajar liner de 7”, 26 lb/ft, N-80Q, TBL para cubrir pozo abierto. Realizar pruebas de integridad al tope del Liner 7” x 9 5/8”, tomar registro de calidad de cemento para el Liner 7” y tubería de revestimiento 9 5/8”. Finalizada la entubación y cementación de la sección de producción, el pozo se abandonará. |

    - Tojol - 1Exp [Caso Base]

El pozo Tojol-1EXP será perforado como se describe a continuación:

| Fm | Sec | CASING Y SEC | DETALLE DE LA FASE |
| --- | --- | --- | --- |
| A | CONDUCTOR | 36” X 30” | Fase Conductora 36’’: Perforar con trépano de 36” y BHA convencional usando como fluido de perforación agua de mar y píldoras viscosas cada 10 m. Profundidad de la sección estimada en ~200 m md donde se dejará lodo base agua de 1.2 sg. Correr tubería de revestimiento de 30”, 310 lb/ft, X-56, conexión BlueDock e instalar butt Weld sub +/-60 m por debajo del lecho marino. Cementar TR 30” hasta lecho marino de forma convencional e instalar el desviador de flujo para perforar la próxima sección. |
| A | SUPERFICIE | 17-1/2” X 13-3/8” | Fase Guía 17-1/2”: Perforar con barrena de 17.1/2” y motor de fondo hasta ~ 525 m TVD / 545 m MD, usando fluido de perforación base agua con densidad de 1.2 - 1.25 sg. En esta sección se realizará trabajo direccional con el KOP en +/- 230 m TVD/MD (30 m por debajo de la zapata de 30”) y construyendo inclinación hasta 35°. El pozo será desplazado en un rumbo (azimut) de 266° con máximo Severidad de Pata de Perro (DLS por sus siglas en inglés) de 3.5°/30 m. Tomar los perfiles LWD solicitados (GR + Resistividad). Correr tubería de revestimiento de 13.3/8”, 61 lb/ft, K-55, TBL, colgar sobre el butt Weld sub de 30”. Cementar con tope de cemento planificado hasta 70 m por encima de la profundidad del zapato 30”. Instalar placa base y sección A de cabezal de pozo, BOP de 18-3/4” y realizar las pruebas de presión correspondientes. |
| B |  |  |  |
| C | INTERMEDIA | 12-1/4 X 9-5/8” | Fase Intermedia 12-1/4”: Luego de bajar y contactar tope de cemento con el BHA de 12.1/4” se realizará cambio de lodo base agua a lodo base aceite con densidad de 1.30 – 1.4 sg. Perforar buchaca (shoe track), limpiar, perforar 3 m de formación y realizar prueba de Integridad de Formación (FIT por sus siglas en inglés). Continuar perforando con herramienta direccional y barrena de 12.1/4” desde ~ 545 m MD hasta ~ 857 m MD construyendo y alcanzando en ~ 670 m MD una inclinación de 50° en un azimuth de 266°. Posteriormente iniciando una reducción de inclinación hasta 35° con un giro a un azimuth de 292° alcanzando estos valores en la profundidad final de la sección (~754 m TVD / 857 m MD). Los rangos de Severidad de Pata de Perro (DLS por sus siglas en inglés) en este intervalo oscilan entre 2° – 3.5°/30 m. Tomar los perfiles LWD (GR + Resistividad, Densidad - Neutrón, Sónico, 21 puntos de presión, 6 muestras de fluidos de formación y 6 identificación de fluido de formación). Posteriormente correr tubería de revestimiento de 9.5/8”, 43.5 – 53.5 lb/ft, N80Q, TBL hasta superficie y colgar en el anillo de 13.3/8”. Cementar con tope de cemento hasta mínimo 100 m encima de la zapata de 13.3/8”. Levantar BOP, colgar tubería de revestimiento en superficie, cortar tubería de 9-5/8”, montar cabezal de pozo sección B, realizar prueba de cabezal de pozo, montar nuevamente la BOP de 18-3/4” y realizar las pruebas de presión correspondientes. |
| D | AISLACIÓN | 8-1/2” X 7” | Fase de Aislación 8-1/2”: Bajar con BHA de 8.1/2”, contactar tope de cemento y realizar prueba de presión sobre casing de 9.5/8”. Rotar cemento y buchaca (shoe track), y posteriormente perforar 3 m de formación nueva realizar la Prueba de Integridad de Formación (FIT). Perforar con lodo base aceite 1.4 sg a través de las formaciones “UTC” e “i0” con barrena 8.1/2” hasta 1260 m TVD / 1436 m MD. El trabajo direccional en esta sección consiste en reducir inclinación hasta 29° rotando a un azimuth de 309°, alcanzando estos valores en ~ 868 m TVD / 993 m MD y mantener la tangente hasta la TD final del pozo. Tomar los perfiles requeridos en LWD (GR + Resistividad, Densidad - Neutrón, Sonico, 14 puntos de presión, 6 muestras de fluidos de formación y 6 identificación de fluido de formación). Bajar liner de 7”, 26 lb/ft, N-80Q, TBL para cubrir pozo abierto. Realizar pruebas de integridad al tope del Liner 7” x 9 5/8”, tomar registro de calidad de cemento para el Liner 7” y tubería de revestimiento 9.5/8”. Finalizada la entubación y cementación de la sección de producción, el pozo se abandonará. |

    - Woolis - 2Exp [Caso Contingente]

El pozo Woolis-2EXP será perforado como se describe a continuación:

| Fm | Sec | CASING Y SEC | DETALLE DE LA FASE |
| --- | --- | --- | --- |
| A | CONDUCTOR | 36” X 30” | Fase Conductora 36’’: Perforar con trépano de 36” y BHA convencional usando como fluido de perforación agua de mar y píldoras viscosas cada 10 m perforados. Profundidad de la sección estimada en ~ 200 m TVD/MD donde se dejará lodo base agua de 1.2 sg. Posteriormente se bajará tubería de revestimiento de 30”, 310 lb/ft, X-56, conexión Bluedocke. Instalar butt Weld sub +/- 60 m por debajo del lecho marino. Cementar tubería de revestimiento de 30” hasta lecho marino de forma convencional e instalar el desviador de flujo (diverter) para perforar la próxima sección. |
| A | SUPERFICIE | 17-1/2” X 13-3/8” | Fase Guía 17-1/2”: Perforar con trépano de 17 1/2” y motor de fondo hasta ~ 525 m TVD / 540 m MD usando fluido de perforación base agua de densidad 1.2 - 1.25 sg. En esta sección se realizará trabajo direccional con el KOP en +/- 220 m TVD/MD (20 m por debajo de la zapata de 30”) y construyendo inclinación hasta 32°. El pozo será desplazado en un rumbo (azimut) de 141.9° con máximo Severidad de Pata de Perro (DLS por sus siglas en inglés) de 3°/30m. Se tomarán los perfiles LWD solicitados (GR + Resistividad + Sónico en modo memoria). Posteriormente, se correrá tubería de revestimiento de 13.3/8”, 61 lb/ft, K-55 TBL. Se colgará sobre el butt Weld sub del casing de 30”. Se cementará con tope de cemento planificado hasta 130 m bajo mudline (70 m por encima de la profundidad del zapato de 30”). Instalar placa base y sección A de cabezal de pozo, BOP de 18-3/4” y realizar las pruebas de presión correspondientes. |
| B |  |  |  |
| C | INTERMEDIA | 12-1/4 X 9-5/8” | Fase Intermedia 12-1/4”: Luego de bajar y contactar tope de cemento con el BHA de 12.1/4”, se realizará cambio de lodo base agua a lodo base aceite con densidad de 1.30 – 1.4 sg. Perforar buchaca (shoe track), limpiar y perforar 3 m de formación para hacer prueba de Integridad de Formación (FIT por sus siglas en inglés). Continuar perforando con herramienta Direccional y barrena de 12.1/4” hasta ~875 m TVD / 1029 m MD, construyendo hasta 46.9° en un azimut de 141.9° con máximo severidad de Pata de Perro (DLS por sus siglas en inglés) de DLS 3°/30 m. Se mantendrá tangente hasta el final de la sección. Se tomarán los perfiles LWD (GR + Resistividad, Densidad - Neutrón, Sonico). La profundidad total de la sección será 10 m TVD por encima del tope de la formación “w2”. Posteriormente se correrá tubería de revestimiento de 9 5/8”, 43.5 – 53,5 lb/ft, N80Q, TBL hasta superficie y se colgará en el anillo de 13 3/8”. Cementar con tope de cemento hasta mínimo 100 m por encima de la zapata de 13.3/8”. Levantar BOP, colgar tubería de revestimiento en superficie, cortar tubería de 9.5/8”, montar cabezal de pozo sección B, realizar prueba de cabezal de pozo, montar nuevamente BOP de 18-3/4” y realizar las pruebas de presión correspondientes. |
| D | AISLACIÓN | 8-1/2” X 7” | Fase de Aislación 8-1/2”: Bajar con BHA de 8.1/2”, contactar tope de cemento y realizar prueba de presión, rotar cemento y buchaca (shoetreack). Luego perforar 3 m de formación nueva y realizar Prueba de Integridad de Formación (FIT). Perforar con lodo base aceite 1.4 sg a través de las formaciones de interés “w2”, “w1” e “i0” con barrena 8.1/2” hasta 1045 m TVD / 1283 m MD. El trabajo direccional consiste en mantener la tangente de 46.9° ° en dirección 141.9° hasta la profundidad final del pozo. Tomar los perfiles requeridos en LWD (GR + Resistividad, Densidad - Neutrón, Sonico, 14 puntos de presión, 4 muestras de fluidos de formación y 6 identificación de fluido de formación). Bajar liner de 7”, 26 lb/ft, N-80Q, TBL, para cubrir pozo abierto. Realizar pruebas de integridad al tope del Liner 7” x 9 5/8”, tomar registro de calidad de cemento para el Liner 7” y tubería de revestimiento 9 5/8”. Finalizada la entubación y cementación de la sección de producción, el pozo se abandonará. . |

  - Resumen de tiempos

Los tiempos de factibilidad definidos para los pozos Woolis y Tojol se muestran a continuación:

    - Woolis - 1Exp

| Fase | Perforación 36" | Tiempo Plano Fase 36" | Perforación 17-1/2" | Tiempo Plano Fase 17-1/2" | Perforación 12-1/4" | Tiempo Plano Fase 12-1/4" | Perforación 8-1/2" | Open Hole Logs | Tiempo Plano Fase 8-1/2" | Completion y DST | Abandono |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profundidad [m MD] | 200 | 200 | 540 | 540 | 1101 | 1101 | 1795 | 1795 | 1795 | - | - |
| Avance [MD] | 200 | - | 340 | - | 561 | - | 694 | - | - | - | - |
| Duración [días] | 1.6 | 2.21 | 2.79 | 2.79 | 4.65 | 3.17 | 7.33 | 5 | 4.51 | 0 | 7.00 |

    - Tojol - 1Exp [Caso Base]

| Fase | Perforación 36" | Tiempo Plano Fase 36" | Perforación 17-1/2" | Tiempo Plano Fase 17-1/2" | Perforación 12-1/4" | Tiempo Plano Fase 12-1/4" | Perforación 8-1/2" | Open Hole Logs | Tiempo Plano Fase 8-1/2" | Completion y DST | Abandono |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profundidad [m MD] | 200 | 200 | 545 | 545 | 857 | 857 | 1436 | - | 1436 | - | - |
| Avance [MD] | 200 | - | 345 | - | 312 | - | 579 | - | - | - | - |
| Duración [días] | 1.29 | 2.09 | 3.14 | 4 | 2.75 | 2.73 | 10.93 | 0 | 4.03 | 0 | 7.00 |

    - Woolis - 2Exp [Caso Contingente]

| Fase | Perforación 36" | Tiempo Plano Fase 36" | Perforación 17-1/2" | Tiempo Plano Fase 17-1/2" | Perforación 12-1/4" | Tiempo Plano Fase 12-1/4" | Perforación 8-1/2" | Open Hole Logs | Tiempo Plano Fase 8-1/2" | Completion y DST | Abandono |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profundidad [mMD] | 200 | 200 | 542 | 542 | 1029 | 1029 | 1283 | - | 1283 | - | - |
| Avance [MD] | 200 | - | 342 | - | 487 | - | 254 | - | - | - | - |
| Duración [días] | 1.29 | 2.09 | 3.13 | 4 | 3.35 | 3.14 | 5.79 | 0 | 3.76 | 0 | 7.00 |

- Trayectorias

Las coordenadas y trayectorias acá descritas son de referencia, estas puenden sufrir variaciones y las trayectorias finales serán definidas con el proveedor asignado.

  - Woolis - 1Exp

Pozo con trayectoria desviada tipo J de maximo 57° de inclinacion con objetivo en la formacion i0 a 1000 TVD / 1340 m MD y formación w0 a 1200 m TVD / 1708 m TMD.

- En la sección de superficie mantener el pozo vertical, considerando mantenerse en el plan para no afectar el plan direccional del pozo vecino, Woolis-2EXP, que saldrá desde la misma locación aproximadamente a 3 metros de distancia. El KOP se encuentra a 210 m MD en la seccion de superficie y se construirá a razon de 3°/30 m hasta alcanzar una inclinación máxima de 57° en un azimuth de 226°. Posteriormente se  mantendrá la tangente hasta el final del pozo.

- El objetivo en cada reservorio (i0 y w0) es de forma circular con 50 metros de radio.

- Minimizar la “tortuosidad” del pozo para facilitar la toma de registros / perfiles eléctricos y reducir la probabilidad de experimentar dificultades al momento de correr los revestimientos.

| MD (m) | Inc (°) | Azi (°) | TVD (m) | NS (m) | EW (m) | V.Sec (m) | Dogleg (°/30m) | T.Face (°) | Build (°/30m) | Turn (°/30m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 777 | 56.7 | 226.4 | 689 | -178.18 | -186.98 | 258.28 | 3.00 | 226.38 | 3.00 | 0.00 |
| 1707 | 56.7 | 226.4 | 1200 | -714.77 | -750.06 | 1036.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1795 | 56.7 | 226.4 | 1248 | -765.15 | -802.93 | 1109.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Tabla 4 – Trayectoria direccional pozo Woolis-1EXP

Imagen 2 – Vista en sección y planta de la trayectoria Woolis-1EXP

  - Tojol - 1Exp [Caso Base]

Pozo Direccional Tipo “J” con inclinación máxima de 49° y azimuth de 266.3° en 670 m MD. Luego genera un “drop” o reducción de inclinación combinado con un cambio de azimuth a partir de la profundidad mencionada hasta alcanzar una inclinación de 29° y Azimuth 309° en 995 m MD, valores que se mantienen hasta la profundidad final del pozo. Los objetivos principales son: capa UTC  a 765 m TVD / 869 m MD e i0 a 1135 m TVD / 1298 m MD:

- En la sección de superficie mantener el pozo vertical, considerando no afectar posibles planes direccionales de pozos del desarrollo futuro del area. El KOP se encuentra a 230 m MD en la sección de superficie y se construirá a razon de 3.5°/30 m hasta alcanzar una inclinación máxima de 49° en un azimuth de 266°.

- Tumbar inclinación hasta 29° girando el pozo hasta 309° de azimut. Desde este punto se mantendrá tangente hasta la TD.

- El objetivo en cada reservorio (w2, w1 e i0) es de forma circular con 50 metros de radio.

- Minimizar la “tortuosidad” del pozo para facilitar la toma de registros / perfiles eléctricos y reducir la probabilidad de experimentar dificultades al momento de correr los revestimientos.

| MD (m) | Inc (°) | Azi (°) | TVD (m) | NS (m) | EW (m) | V.Sec (m) | Dogleg (°/30m) | T.Face (°) | Build (°/30m) | Turn (°/30m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 418.57 | 22.00 | 266.33 | 413.97 | -2.29 | -35.69 | 33.19 | 3.50 | 266.33 | 3.50 | 0.00 |
| 428.57 | 22.00 | 266.33 | 423.24 | -2.53 | -39.43 | 36.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 669.34 | 49.24 | 266.34 | 617.12 | -11.37 | -178.06 | 165.64 | 3.39 | 0.05 | 3.39 | 0.00 |
| 867.69 | 35.00 | 292.67 | 765.00 | 6.01 | -307.18 | 293.74 | 3.39 | 138.25 | -2.155 | 3.979 |
| 995.33 | 29.12 | 309.15 | 873.50 | 39.64 | -364.98 | 359.14 | 2.50 | 132.18 | -1.453 | 3.875 |
| 1,293.78 | 29.12 | 309.15 | 1,135.00 | 130.47 | -476.53 | 493.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,413.62 | 29.12 | 309.15 | 1,240.00 | 166.94 | -521.32 | 547.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1436.45 | 29.12 | 309.15 | 1260.00 | 173.89 | -529.85 | 557.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Tabla 6 – Trayectoria direccional pozo Tojol-1EXP

Imagen 4 – Vista en sección y planta de la trayectoria Tojol-1EXP

  - Woolis - 2Exp [Caso Contingente]

Pozo con trayectoria desviada tipo “J” de 46.85° de inclinacion con objetivo principal en las formaciones w2 a 885 m TVD / 1043 m MD, w1 a 930 m TVD / 1110 m MD e i0 a 990 m TVD / 1193 m MD:

- En la sección de superficie mantener el pozo vertical, considerando mantenerse estrictamente en el plan para no acercarse al pozo vecino, Woolis-1EXP, que se perforó previamente desde la misma locación a 3 metros de distancia. El KOP se encuentra a 220 m MD en la sección de superficie y se construirá a razon de 3°/30 m hasta alcanzar una inclinación máxima de 46.8° en un azimuth de 141.9°, desde este punto se mantendrá tangente hasta la TD.

- El objetivo en cada reservorio (w2, w1 e i0) es de forma circular con 50 metros de radio.

- Minimizar la “tortuosidad” del pozo para facilitar la toma de registros / perfiles eléctricos y reducir la probabilidad de experimentar dificultades al momento de correr los revestimientos.

| MD (m) | Inc (°) | Azi (°) | TVD (m) | NS (m) | EW (m) | V.Sec (m) | Dogleg (°/30m) | T.Face (°) | Build (°/30m) | Turn (°/30m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 688.5 | 46.85 | 141.93 | 638 | -142.58 | 111.67 | 181.1 | 3.00 | 141.93 | 3.00 | 0.00 |
| 1115.44 | 46.85 | 141.93 | 930 | -387.80 | 303.73 | 492.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1203.17 | 46.85 | 141.93 | 990 | -438.19 | 343.20 | 556.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1266.04 | 46.85 | 141.93 | 1033 | -474.30 | 371.48 | 602.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1283.59 | 46.85 | 141.93 | 1045 | -484.38 | 379.37 | 615.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Tabla 5 – Trayectoria direccional pozo Woolis-2EXP

Imagen 3 – Vista en sección y planta de la trayectoria Woolis-2EXP

- Profundidades de asentamiento y propiedades de los revestimientos.

A continuación, se resumen las propiedades de los revestimientos evaluados y sus respectivas profundidades de asentamiento para cada pozo:

Los diseños mecánicos de cada pozo con los anteriores puntos de asentamiento se muestran a continuación:

| Tamaño (pulgadas) | Profundidad Asentamiento WOOLIS-1EXP | Profundidad Asentamiento WOOLIS-2EXP | Profundidad Asentamiento TOJOL-1EXP | Grado | Peso por pie lb/pie | Especificaciones del Tubo |  |  | Conexión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MD BRT (m) |  |  |  |  | Estallido (psi) | Colapso (psi) | Tensión (Klbs) |  |
| 30” | 200 | 200 | 200 | X-56 | 316.3 | 3550 | 1690 | 5160 | Blue Dock |
| 13-3/8” | 540 | 542 | 545 | K-55 | 61 | 3090 | 1540 | 962 | TBL |
| 9-5/8” | 1101 | 1029 | 857 | N-80Q | 43.5 – 53.5 | 6330 | 3810 | 1005 | TBL |
| Liner 7” | 1795 | 1283 | 1436 | N-80Q | 26 | 7240 | 5410 | 604 | TBL |

Tabla 7 - Características Mecánicas de Revestimientos de todos los pozos

Imagen 5 – Diseño Mecánico Woolis-1EXP

Imagen 6 – Diseño Mecánico Tojol-1EXP (Caso Base)

Imagen 7 – Diseño Mecánico Woolis-2EXP (Caso Contingente)

- Amenazas, barreras de prevención y mitigación

  - Fase Conductora

  - Fase superficie

  - Fase Intermedia

  - Fase Aislación

  - Abandono

- SECUENCIA OPERATIVA

  - Preparativo previo al inicio de la perforación

- Completar y firmar el check list de aceptación de Jack up por parte de los representantes de Hokchi.

- Inspeccionar y probar la BOP a presión inicial de acuerdo con estándar de Hokchi.

- Revisar con el equipo de trabajo los KPI’s de cada una de las secciones. La siguiente tabla es solo referencia de los pozos Xaxamani, los números de cada sección deben ser consensuados y plasmados en el programa de perforación de cada pozo.

| KPI | Unidad | MIN | TARGET | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de conexión Slip to Slip | Minutos | 4.1 | 4.5 | 4.7 |
| Tiempo de conexión bottom to bottom | Minutos | 13.96 | 14.5 | 15.0 |
| Velocidad de Maniobra OH | Metros / Hora | 140.3 | 250 | 287 |
| Velocidad de entubación | Metros / Hora | 150 | 250 | 400 |

  - Fase I – Conductor 36” x 30” a 200 m

    - Principales Amenazas asociados

- Verticalidad de pozo y afectación por colisión a pozos vecinos.

- Erosión de suelo marino

- Riesgos someros.

- Vibraciones durante la perforación.

    - Secuencia operativa

- En el caso del pozo Woolis-2EXP, instalar el template sobre el lecho marino enhebrado al conductor del pozo Woolis-1EXP. Dicho template quedará habilitado para 2 o 4 pozos, con agujeros de 42” y una distancia centro a centro de 3 m.

Imagen 8 – Referencia del template para instalar en Woolis-1/2 EXP

- Armar ensamblaje para perforar 36” de acuerdo con la siguiente tabla. Los diámetros y posición de los estabilizadores serán ajustados de acuerdo con perfil direccional de cada pozo, las dimensiones y cantidades son aproximadas:

Tabla 8 - BHA Preliminar

- Se deberá tener una densidad de acuerdo con la siguiente tabla. Se perforará con agua de mar y píldoras viscosas.

| PROPIEDADES | SECCIÓN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| Densidad | 1.05 – 1.25 | sg |

Tabla 9 – Densidad de Lodo

- Armar hasta 10 m arriba del lecho marino el BHA, con barrena de 36”, alinear el cantiléver al slot antes de bajar el BHA y asegurar la entrada al mismo con buzos. (El pozo Tojol-1EXP no contará con slot pre-construido).

- Bajar hasta 5 m encima del lecho marino y probar MWD, medir inclinación antes de comenzar a perforar.

- Tocar el fondo marino con 300 – 400 gpm para evitar que se tapen las boquillas y que no se lave el hueco.

- Perforar hasta 200 m MD.

- Sacar BHA hasta superficie para correr conductor. Aquí se evaluará realizar viaje de calibre.

- Acomodar/arreglar el piso del equipo de perforación y preparar para correr conductor de 30”.

- Levantar equipamiento de corrida de TR de 30” al piso del equipo.

- Levantar y correr el revestimiento conductor.

- En la profundidad final, verificar que la cupla de 30” haya asentado correctamente en el CTU del Jack up.

- Sacar el equipamiento de corrida de revestimiento a un lugar seguro.

- Bajar con los sellos + tubería de perforación a través de la TR 30” para cementar con la modalidad “inner string”.

- Realizar cementación siguiendo el programa de bombeo.

- Sacar sellos a superficie.

- Desconectar y sacar las juntas de 30” por encima del CTU para poder instalar los espaciadores y el Diverter.

- Instalar el riser overshoot y el desviador de flujo.

- Realizar la prueba de funcionamiento del desviador de flujo y las líneas de este desde todos los paneles.

Imagen 9 – Esquema en superficie al finalizar sección 36” x 30”.

Tabla 10 – BHA Preliminar

  - Fase II – Superficie 17-1/2” x 13-3/8” a 540 – 550 m MD

    - Principales Amenazas asociados

- Riesgos someros

- Formaciones inestables

- Perdidas de circulación durante la perforación y/o cementación

- Desviación de la trayectoria direccional

- Logística cajas de recorte.

- Canalización durante la cementación.

    - Secuencia operativa

      - Armar ensamblaje (tentativo) para perforar 17-1/2” de acuerdo con la siguiente tabla. La configuración del motor, diámetros y posición de los estabilizadores serán ajustados de acuerdo con perfil direccional de cada pozo, las dimensiones y cantidades son aproximadas:

      - Se deberá tener una densidad de acuerdo con la siguiente tabla. Se perforará lodo base agua y píldoras viscosas.

| PROPIEDADES | SECCIÓN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| Densidad | - - 1.25 | sg |

Tabla 11 – Densidad de Lodo

- Correr y tocar con circulación la cima de cemento dentro de revestimiento de 30”.

- Realizar prueba de herramientas direccionales y registrar los valores de fingerprinting.

- Realizar prueba de presión del desviador/conductor.

- Perforar collar flotador y cemento hasta la zapata, con agua de mar.

- Preparar y desplazar a lodo base agua.

- Perforar tomando registro de inclinación y rumbo, en cada tiro perforado (~30 m).

- Perforar hasta TD de la sección (540 – 550 m MD).

- En TD circular hasta zarandas / temblorinas limpias.

- Realizar viaje corto hasta zapato de 30” y volver al fondo del hueco.

- En TD circular con caudal de perforación y reciprocar herramienta hacia arriba y abajo hasta ver zarandas limpias y presión de Stand Pipe estabilizada con dicho caudal como mínimo 2 fondos afuera.

- Sacar tubería y ensamblaje de perforación de 17-1/2”.

- Levantar y armar equipamiento para correr revestimiento de 13-3/8”.

- Proceder a entubar cañería de 13-3/8” con casing running tool.

- Colgar tubería 13 3/8” en el MLS.

- Desmontar el equipo de manejo de la TR.

- Montar y conectar la cabeza de cementación. Bombear lechadas de cementación de acuerdo con programa.

- Completar tiempo para tener los parámetros de la lechada de cemento para evitar cualquier flujo (WOC). Realizar corte final y biselado del casing.

- Desmontar riser overshot y derivador de flujo (Diverter).

- Instalar la sección A del cabezal de pozo 13-5/8” 5 K (ver esquemático cabezal abajo).

- Montar BOP.

- Montar equipamiento de registros de pozo entubado.

- Realizar registro de evaluación de cemento en pozo entubado de 13-3/8”, CBL-VDL-GR-CCL.

- Desmontar equipamiento de registros.

- Realizar prueba de BOPs.

- Realizar prueba de revestimiento.

Imagen 10 – Cabezal pozos Woolis-1EXP, Woolis-2EXP y Tojol-1EXP

  - Fase III – INTERMEDIA 12 1/4” X 9-5/8” a 850 - 1100 m MD

    - Principales Amenazas asociados

- Empaquetamiento por Limpieza de pozo.

- Empaquetamiento por inestabilidad de pozo.

- Tolerancia al influjo.

- Perdidas de circulación.

- Pega de casing por presión diferencial.

- Tope de cemento por plan no alcanzado.

    - Secuencia operativa

- Armar ensamblaje para perforar 12-1/4” de acuerdo con la siguiente tabla. La configuración del motor, diámetros y posición de los estabilizadores serán ajustados de acuerdo con perfil direccional de cada pozo, las dimensiones y cantidades son aproximadas:

Tabla 12 – BHA Preliminar

- Se deberá tener una densidad de acuerdo con la siguiente tabla. Se perforará con base aceite y píldoras viscosas.

| PROPIEDADES | SECCIÓN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| Densidad | 1.30 – 1.4 | sg |

Tabla 13 – Densidad de Lodo

- Realizar prueba de superficie a las herramientas del conjunto de fondo y bajar en el pozo hasta constatar el tope del cemento/collar flotador.

- Si no se ha realizado la prueba de hermeticidad de casing anteriormente, realizarla en este punto.

- Perforar hasta limpiar la cámara (rat hole = buchaca) debajo del zapato.

- Realizar FIT.

- Bajar BHA al fondo.

- Perforar tomando registro de inclinación y rumbo, en cada tiro perforado (~30 m) hasta TD de la sección.

- En TD circular hasta zarandas / temblorinas limpias.

- Realizar viaje corto hasta zapato previo y volver al fondo del pozo.

- En TD circular con caudal de perforación y reciprocar herramienta hasta ver zarandas limpias y presión de SPP estabilizada con dicho caudal como mínimo 2 fondos afuera.

- Sacar tubería y ensamblaje de perforación.

- Levantar y armar equipamiento para correr revestimiento.

- Realizar corrida de TR 9 5/8” y colgar en el MLS.

- Cementar de acuerdo al programa.

- Desmontar BOP.

- Instalar sección B del cabezal de pozo 13 5/8” 5K.

- Montar BOP

- Levantar y correr tapón de prueba.

- Realizar prueba de BOPs según estándar.

- Instalar el buje de desgaste.

  - Fase IV – AISLACIÓN 8 ½” X 7” a 1270 m MD – 1800 m MD.

Los pozos serán abandonados de forma temporal o permanente. La decisión quedará supeditada a los resultados de la perforación de cada pozo. En caso de que sea abandono temporal, se realizará a pozo entubado de 7”. En caso de que el abandono sea permanente, no se entubará el tramo y el abandono se realizará sobre pozo abierto de 8.1/2”.

    - Principales Amenazas asociados

- Empaquetamiento por Limpieza de pozo.

- Empaquetamiento por inestabilidad de pozo.

- Tolerancia al influjo.

- Perdidas de circulación.

- Pega de casing por presión diferencial.

- Falla de herramientas en la toma de información LWD.

- No poder cumplir con el plan direccional.

- Empaquetamiento por inestabilidad de pozo al ingresar a zona de rampa de presión.

- Falta de sello en la toma de puntos de presión

- Problemas para activar el Liner Hanger

    - Secuencia operativa

- Armar ensamblaje para perforar 8-1/2” de acuerdo con la siguiente tabla. La configuración del motor, diámetros y posición de los estabilizadores serán ajustados de acuerdo con perfil direccional de cada pozo, las dimensiones y cantidades son aproximadas:

Tabla 14 – BHA Preliminar

- Se deberá tener una densidad de acuerdo con la siguiente tabla. Se perforará con fluido base aceite y píldoras viscosas.

| PROPIEDADES | SECCIÓN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| Densidad | 1.38 – 1.45 | sg |

Tabla 15 – Densidad de Lodo

- Realizar prueba de superficie a las herramientas del conjunto de fondo y bajar en el pozo hasta constatar el tope del cemento/collar flotador.

- Hacer los simulacros de control de Pozo.

- Si no se ha realizado la prueba de hermeticidad de casing anteriormente, realizarla en este punto.

- Perforar hasta limpiar la cámara (rat hole = buchaca) debajo del zapato.

- Realizar el FIT.

- Perforar tomando registro de inclinación y rumbo, en cada tiro perforado (~30 m) hasta TD de la sección.

- En TD circular hasta zarandas / temblorinas limpias.

- Realizar viaje corto hasta zapato, volver al fondo del pozo.

- En TD circular con caudal de perforación y reciprocar herramienta hasta ver zarandas limpias y presión de SPP estabilizada con dicho caudal como mínimo 2 fondos afuera.

- Sacar tubería y ensamblaje de perforación.

- Woolis-1EXP, Woolis-2EXP y Tojol-1EXP: Tomar puntos de presión y muestras/identificación de fluidos durante la salida del BHA en los intervalos definidos en las formaciones de interés.

- Regresar a TD, circular con caudal de perforación y reciprocar herramienta hacia arriba y abajo con rotación para rectificar fondo, bombear píldora de limpieza.

- Con herramienta en el fondo, dejar caer el Drop Gyro por interior de tubería de perforación.

- Sacar tubería y ensamblaje de perforación.

En Woolis-1EXP:

    - Montar equipamiento para realizar un Ensayo de Formación, en reservorio a definir (pruebas transitorias de presión y caracterización de reservorios – Mini-DST).

    - Realizar Ensayo de Formación en reservorios i0 y/o w0 (a definir).

    - Desmontar equipamiento.

- Montar equipamiento para realizar corrida del revestimiento colgado de 7” (liner).

- Proceder a entubar cañería de acuerdo con el programa.

- Levantar cabeza de cementación y conectar.

- Bombear fluidos de cementación según programa.

- Realizar activación del colgador.

- Sacar a superficie las herramientas de corrida.

- Bajar BHA con empaque para realizar prueba positiva y negativa al tope del liner.

- Realizar registro de evaluación de cemento en pozo entubado de 7”, CBL-VDL-GR-CCL.

- Woolis-1EXP, Woolis-2EXP y Tojol-1EXP: Realizar abandono temporal o permanente de los pozos (a definir).

  - Fase V – ABANDONO

    - Principales Amenazas asociados

- Falla para balancear los tapones de cemento.

- Control de pozo al desplazar el pozo a agua.

- Problemas para recuperar el cabezal y las tuberías de revestimiento.

- Problemas para la instalación de las tapas de abandono.

    - Secuencia operativa para el abandono.

Se tendrá lodo de perforación OBM usado para perforar la sección de 8.1/2” para ahogar el pozo en caso de ser necesario.

- Correr sarta hasta la posición de balanceo del primer tapón.

- Bombear el tapón de cemento # 1.

- Sacar hasta 200 m por encima de la cima de cemento y circular hueco limpio y/o dos fondos arriba.

- Esperar fragüe de cemento.

- Probar tapón de cemento con 10 Klb de peso y 500 psi de presión.

- Hacer desplazamiento del OBM por agua tratada con inhibidor de corrosión y bactericida, de manera controlada manteniendo la presión de fondo constante.

- Hacer verificación de condición estática del pozo. Registrar la prueba en el gráfico de Horner.

- Sacar la sarta a posición de segundo tapón.

- Bombear píldora pesada para sostener el tapón #2 de abandono.

- Balancear tapón de cemento #2.

- Sacar sarta.

- Esperar fragüe de cemento.

- Bajar al tope de cemento esperado con circulación.

- Probar tapón de cemento con 10 Klbs de peso y 500 psi de presión.

- Desinstalar el buje de desgaste corto.

- Desarmar la BOP.

- Desmontar y recuperar el cabezal del pozo.

- Recuperar la sección B del cabezal y la TR 9 5/8” desde el MLS. Colocar la tapa de abandono.

- Recuperar la sección A del cabezal y la TR 13 3/8” desde el MLS. Colocar la tapa de abandono.

- Recuperar la TR 30” desde el lecho marino e instalar el TA cup.

- ANEXOS

  - Curva de Avance Woolis-1Exp / Tojol-1Exp (Caso Base) / Woolis-2Exp (Caso Contingente)